## Sheet1
Daily Scrums
Datum | Protokoll
2019-09-30 | Wir arbeiten weiterhin an einem Datenmodell, welches unseren Vorstellungen entspricht - zurzeit sind wir für die Lösung mit einem Flag - jedes Produkt enthält einen Flag, ob es nun ein Gericht, eine Beilage, ein Dessert, oder ein Getränk ist
2019-10-07 | Dizdarević stellt das ER Diagramm fertig, Lotteritsch schreibt die Grundstruktur des WebServices, und Mikula erkundigt sich über das Frontend und mögliche Technologien
2019-10-14 | Dizdarević arbeitet am Scrum-Board, Lotteritsch macht das Use-Case Diagram, und Mikula arbeitet an Entwürfen für die Iterations-Grafiken
2019-10-21 | Lotteritsch stellt heute das Use-Case Diagramm fertig, Dizdarevic arbeitet an der ersten physischen Implementierung für die Datenbank, und Mikula stellt die vorläufigen Iterations-Grafiken fertig
2019-10-28 | Heute ist Sprint Review. Soweit läuft alles gut. Allerdings haben wir ein Problem mit der Entwicklung der Datenbank - wir finden kein vernünftiges Modell, mit dem wir die Bestellungen abhaken und bezahlen lassen können - wir sind also am überlegen, wie wir es am besten lösen werden
2019-11-04 | Heute konzentrieren wir uns darauf, bald die erste Funktionalität austesten zu können - Lotteritsch arbeitet am WebService weiter, Dizdarević entwirft weiterhin die Datenbank, und Mikula arbeitet an den ersten Frontend-Entwürfen. Das Problem mit dem Datenbankmodell ist noch nicht vollständig gelöst
2019-11-11 | Heute programmieren wir weiter - Dizdarević an der Datenbank, Lotteritsch am WebService, und Mikula am Frontend, welches er mit Angular lösen möchte. Das Problem mit dem Datenbankmodell besteht weiter, wir reden über den nächsten Lösungsansatz, sobald es für die Programmierung wieder relevant wird, um Ideen zu sammeln
2019-11-18 | Der erste große Erfolg - Der Client verbindet holt sich Daten vom WebService, welches die Daten wiederum aus der Datenbank lädt. Anschließend zeigt der Client die Daten dynamisch als Bestellungen im Frontend an
2019-11-25 | Lotteritsch wird heute neue Routen für das WebService implementieren, Mikula arbeitet an der Weboberfläche, und Dizdarević kümmert sich um diverse Protokolle
2019-12-02 | Lotteritsch arbeitet weiter am WebService, Mikula auch weiter an der Weboberfläche, und Dizdarević kümmert sich schon um die Android App
2019-12-09 | Mikula stellt heute die erste Weboberfläche ziemlich fertig, mit von mir bereitgestellter Testdaten. Die dazugehörigen Routen werden von Lotteritsch heute auch fertiggestellt. Es geht um Routen für Gruppierte Bestellungen, jeweils für den Kellner und die Küche. Dizdarević arbeitet weiter an der Android App
2019-12-16 | Das Gesamtpaket mit dem Übermitteln von Gruppierten Bestellungen an das WebService soll heute funktionieren - jeder kümmert sich um seinen Teil, sodass die Verbindung heute noch funktioniert
2019-12-23 | Weihnachtsferien
2019-12-30 | Weihnachtsferien
2020-01-06 | Weihnachtsferien
2020-01-13 | Dizdarević hat die Grundfunktionalitäten für die Android-App fertiggestellt, nun muss Lotteritsch weitere Routen entwickeln, damit die Android-App Bestellungen abschicken kann - Lotteritsch & Mikula arbeiten zudem an der erfolgreichen Übermittlung von Requests an das Webservice mit Berücksichtigung auf CORS
2020-01-20 | Heute schreiben wir alle ein Master Dokument mit allen Prozessbegleitenden Dokumenten