## Iteration 1
Product Backlog Gesamt | Product Backlog Iteration 1 | Sprint Backlog 1 | Sprint Backlog 2
Bilder für die einzelnen Produkte | Klassendiagramm erstellen - DIZ | Klassendiagramm erstellen - DIZ
NoSQL-DB Feedback | Konzeptionelles Modell - DIZ, MIK, LOT | Konzeptionelles Modell - DIZ, MIK, LOT
NOSQL-DB Testdaten | Logisches Modell - DIZ | Logisches Modell - DIZ
DB Admin Applikation | Technologie Stack - MIK | Technologie Stack - MIK |  | MUH
Unit Tests | Lasten- und Pflichtenheft - DIZ, MIK, LOT | Lasten- und Pflichtenheft - DIZ, MIK, LOT |  | ANDROID
Oracle Spatial Tischeansicht für Kellner | Use Case Diagramm - LOT | Use Case Diagramm - LOT |  | Java Webservice
C# Applikation für Spatial | Projektantrag - DIZ | Projektantrag - DIZ |  | Webpage JS
Webservice GET Produkte LOT | SQL-Datenbank anlegen - DIZ |  | SQL-Datenbank anlegen - DIZ | Datenbank
Webservice POST Bestellung | Tabellen erstellen - DIZ |  | Tabellen erstellen - DIZ | JavaFX
Webservice UPDATE Produkt | Selectanweisungen Kellner,Koch - DIZ |  | Selectanweisungen Kellner,Koch - DIZ
Webservice DELETE Bestellung | Tabellen Testdaten - DIZ |  | Tabellen Testdaten - DIZ
Webservice DELETE Produkt | Webservice GET Bestellungen Kellner - LOT |  | Webservice GET Bestellungen Kellner - LOT
Prozedur Gesamtpreis | Webapp HTML&JS Kellner - MIK |  | Webapp HTML&JS Kellner - MIK
Logik für die GUI Menüansicht
GUI für die Android App - DIZ
Mockups HTML Pages - DIZ
Mockups Android App - DIZ
MenuItem Getränke
MenuItem Gerichte
MenuItem Beilagen
Webapp HTML&JS Küche - MIK
Webapp HTML&JS Kellner - MIK
Webservice GET Bestellungen Koch - LOT
Webservice GET Bestellungen Kellner - LOT
Klassendiagramm erstellen - DIZ
Konzeptionelles Modell - DIZ, MIK, LOT
Logisches Modell - DIZ
Technologie Stack - MIK
Lasten- und Pflichtenheft - DIZ, MIK, LOT
Use Case Diagramm - LOT
Projektantrag - DIZ
SQL-Datenbank anlegen - DIZ
Tabellen erstellen - DIZ
Selectanweisungen Kellner,Koch - DIZ
Tabellen Testdaten - DIZ

## Iteration 2
Product Backlog Gesamt | Product Backlog Iteration 2 | Sprint Backlog 2
Bilder für die einzelnen Produkte | Webservice POST Bestellung | Webservice POST Bestellung LOA
NoSQL-DB Feedback | Webservice UPDATE Produkt | Webservice GET Produkte LOA
NOSQL-DB Testdaten | Webservice DELETE Bestellung | MenuItem Getränke DIZ
DB Admin Applikation | Webservice DELETE Produkt | MenuItem Gerichte DIZ | MUH
Unit Tests | Webservice GET Produkte | MenuItem Beilagen DIZ | ANDROID
Oracle Spatial Tischeansicht für Kellner | Prozedur Gesamtpreis | GUI für die Android App - DIZ | Java Webservice
C# Applikation für Spatial | Logik für die GUI Menüansicht | MenuItem Dessert - DIZ | Webpage JS
Webservice GET Produkte LOT | MenuItem Getränke | Webapp Posten abhaken wenn gebracht - MIK | Datenbank
Webservice POST Bestellung | MenuItem Gerichte |  | JavaFX
Webservice UPDATE Produkt | MenuItem Beilagen
Webservice DELETE Bestellung | GUI für die Android App - DIZ
Webservice DELETE Produkt | MenuItem Dessert
Prozedur Gesamtpreis | Webapp Posten abhaken wenn gebracht - MIK
Logik für die GUI Menüansicht
GUI für die Android App - DIZ
Mockups HTML Pages - DIZ
Mockups Android App - DIZ
MenuItem Getränke
MenuItem Gerichte
MenuItem Beilagen
Webapp HTML&JS Küche - MIK
Webapp HTML&JS Kellner - MIK
Webservice GET Bestellungen Koch - LOT
Webservice GET Bestellungen Kellner - LOT
Klassendiagramm erstellen - DIZ
Konzeptionelles Modell - DIZ, MIK, LOT
Logisches Modell - DIZ
Technologie Stack - MIK
Lasten- und Pflichtenheft - DIZ, MIK, LOT
Use Case Diagramm - LOT
SQL-Datenbank anlegen - DIZ
Tabellen erstellen - DIZ
Selectanweisungen Kellner,Koch - DIZ
Tabellen Testdaten - DIZ

## Iteration 3
Product Backlog Gesamt | Product Backlog Iteration 3 | Sprint Backlog 1
Bilder für die einzelnen Produkte | Oracle Spatial Tischeansicht für Kellner
NoSQL-DB Feedback | Prozedur Gesamtpreis - DIZ
NOSQL-DB Testdaten | NoSQL-DB Feedback Option
DB Admin Applikation | NOSQL-DB Testdaten
Unit Tests | Webapp HTML&JS Küche - MIK
Oracle Spatial Tischeansicht für Kellner | Webapp HTML&JS Kellner - MIK
C# Applikation für Spatial
Webservice GET Produkte LOT
Webservice POST Bestellung
Webservice UPDATE Produkt
Webservice DELETE Bestellung
Webservice DELETE Produkt
Prozedur Gesamtpreis
Logik für die GUI Menüansicht
GUI für die Android App - DIZ
Mockups HTML Pages - DIZ
Mockups Android App - DIZ
MenuItem Getränke
MenuItem Gerichte
MenuItem Beilagen
Webapp HTML&JS Küche - MIK
Webapp HTML&JS Kellner - MIK
Webservice GET Bestellungen Koch - LOT
Webservice GET Bestellungen Kellner - LOT
Klassendiagramm erstellen - DIZ
Konzeptionelles Modell - DIZ, MIK, LOT
Logisches Modell - DIZ
Technologie Stack - MIK
Lasten- und Pflichtenheft - DIZ, MIK, LOT
Use Case Diagramm - LOT
SQL-Datenbank anlegen - DIZ
Tabellen erstellen - DIZ
Selectanweisungen Kellner,Koch - DIZ
Tabellen Testdaten - DIZ