## Tabelle1
Arbeitsprotokoll Smart Gastro
| Lotteritsch | Mikula | Dizdarevic
2019-09-30 | Gemeinsames arbeiten am Datenmodell | Gemeinsames arbeiten am Datenmodell | Gemeinsames arbeiten am Datenmodell
2019-10-07 | Erstellung des Webservice, überlegung und Aufbau der Grundstruktur | Research über Frontend Technologien und über deren möglichen Anwendungen | Fertigstellung des ER Diagramm, für spätere Implementierung der Datenbank
2019-10-14 | Erstellung Use-Case Diagramm | Erstellung der Iterations-Grafiken | Erstellung eines SCRUM-Board
2019-10-21 | Fertigstellung des Use-Case Diagramm | Fertigstellung der Intertions-Grafiken | Erstellung und Implementierung der Datenbank
2019-10-28 | Überarbeitung des Datenbankmodelles | Überarbeitung des Datenbankmodelles | Überarbeitung des Datenbankmodelles
2019-11-04 | Fertigstellung weiterer Routen im Webservice (get /meals) | Arbeiten an ersten Frontend-Entwürfen | Überarbeitung des Datenbankmodelles
2019-11-11 | Erstellung weitere Routen im Webservice | Erstellung der ersten Web-App mithilfe von Angular | Erstellung von Testdaten in der Datenbank für das Webserivce
2019-11-18 | Fixing Bugs und Zusammenarbeit mit Mikula um Verbindung zwischen Webservice und WebApp zu ermöglichen | Fertigstellung des HTTP-Serivce im Frontend um Daten vom Webservice zu bekommen | Weitere Aufbereitung der Testdaten, sowie überlegung von anderen Implementierung der Datenbank
2019-11-25 | Weitere implementierung von neuen Routen im Webservice | Arbeiten an der Weboberfläche | Erstellung von diveren Protokollen
2019-12-02 | Implementierung von neuen Routen im Webservice | Weiterarbeiten an der Weoberfläche damit die Daten für den Nutzer übersichtlicher angezeigt werden | Erstellung der Android App
2019-12-09 | Fertigstellung der Route "Gruppierte Bestellungen" | Grobe Fertigstellung der Weboberfläche | Weiterarbeiten an der Android App
2019-12-16 | Weiterarbeiten am Webservice | Fixing Bugs in der WebApp | Arbeiten an der Android App, erstellung des Bestellmenüs in der Android App
2020-01-13 | Zusammenarbeit mit Mikula um Daten an die WebApp zu übermitteln, CORS macht probleme | Zusammenarbeit mit Lotteritsch um Daten an die WebApp zu übermitteln, CORS macht probleme | Fertigstellung der Grundfunktionalität der Android App
2020-01-20 | Schreiben des Master Dokumentes | Schreiben des Master Dokumentes | Schreiben des Master Dokumentes